## チェックリスト
工 事 名 |  |  | 請負金額 |  | 請 負 人
注意事項 | ※1「□」とは提出するという意味。レ点でチェックする。
※2「省略」とは提出を省略の意味。
※3「省略可」とは提出を省略する事ができるという意味。監督員との協議により提出を求めることも可。
※4「必要時」とは監督員の請求や金額等、要件により必要となるという意味。
※5「確認」とは検査時に確認するという意味。
| 項 目 | 適用規則等 |  | 3500万円以上 | 小規模工事 |  | 備 考
[5 empty] | 500万円以上3500万円未満 | 500万円未満
契 約 | 予算執行伺 |  |  | □ | □ | □
| 業者選定決定書 |  |  | □ | □ | □
| 金入設計書・図面・特記仕様書 |  |  | □ | □ | □
| 支出負担行為 |  |  | □ | □ | □
| 入札結果表 |  |  | □ | □ | □
| 入札書及び代理委任状 |  |  | 電子・紙 | 電子・紙 | 電子・紙
| 契約書 |  |  | □ | □ | □
| 契約約款・仕様書・特記仕様書・設計書・図面等 |  |  | □ | □ | □
| 建設業退職金事業納付書 | 中小企業退職金共済法 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 仲裁合意書 | 工事執行規則第62条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 課税事業者届出書 |  |  | □ | □ | □ | □請負人
| 契約保証書 | 工事執行規則第12条[契約額300万円以上] (約款第4条 号適用) |  | □ | □ | □ | □請負人
| 前払金保証書 | 工事執行規則第46条[契約額300万円以上] |  | □ | □ | □ | □請負人
| 建設リサイクル法の届出 | 建設リサイクル法 |  | □ | □ | 必要時 □ | □請負人
施工体制 | 監督員通知書 | 工事執行規則第21条 （但し、100万円未満は口頭通知） |  | □ | □ | □
| 工事着手届 | 工事執行規則第19条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 工事工程表 | 工事執行規則第20条 |  | □ | □ | 省略可 | □請負人
| 主任技術者・現場代理人等通知書又は、監理技術者届 | 工事執行規則第22条（但し、100万円未満は口頭通知） 業法第26条 |  | □ | □ | 省略可 | □請負人
| 主任・監理技術者の資格又は履歴 |  |  | □ | □ | 提示 | □請負人
| 品質証明員通知 | 1-1-9 1億円以上 |  | 必要時 □ | － | － | □請負人
| 兼任申請 |  |  | □ | □ | □ | □請負人
| 週休２日工事 | 島田市週休２日工事実施要領 |  | 指定型 | 希望型 | 実施の有無
|  |  |  | □ | □ | 有□ 無□
| 現場閉所計画表 | 島田市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 下請届 | 工事執行規則第15条 |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 下請契約書・注文書 | 業法19条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 施工計画書 | 共通仕様書1編1-1-4 |  | 標準 (16項目) □ | 小規模 (6項目) □ | 少額 (5項目) □ | □請負人
| 施工計画書打合せ | 土木工事一式・他3,500万円以上/建築一式7,000万円以上 |  | □ | － | － | □請負人
| 工種別施工計画書 | 建築･設備工事 |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 省略 | □請負人
| 事前測量 | 監督規程13条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 設計図書の点検･照査 | 工事執行規則第31条［建築・設備工事については、打合せ議事録又は分科会議事録等で代用可］ |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| 施工体制台帳 | 業法第24条の７入契法15条〔下請契約がある場合必須〕 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 施工体系図 | 業法第24条の７入契法15条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 作業主任者・資格者証 | 安衛法第14・61条 |  | □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 工事カルテ登録 （受注・完成は必須、変更は必要時） | コリンズ[契約額500万円以上] |  | 受注□完成□ | 受注□完成□ | － | □請負人
| 請負代金内訳書 | 工事執行規則第20条 法定福利費明示 |  | □ | □ | □ | □請負人
| PR看板 |  |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
安全管理 | 工事中の安全確保 | 共通仕様書1編1-1-26 |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 交通規制 | 道路法・道路交通法 |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 地下埋設物調査 | 共通仕様書1編-1-1-26 ⑯ |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 火災保険・工事保険等の証券の写 | 工事執行規則第59条[仕様書又は監督員の請求がある場合] |  | 必要時 □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 法定外の労災保険の証券の写 | 約款55条 |  | 提示 □ | 提示 □ | 提示 □ | □請負人
| 安全教育及び安全訓練等の記録 | 共通仕様書1編-1-1-26 |  | □ | □ | □ | □請負人
| ＫＹ活動の記録 |  |  | 確認 □ | 確認 □ | 省略 | □請負人
| 新規入場者の教育 | 安衛法第59・60条 |  | 確認 □ | 確認 □ | 省略 | □請負人
安全管理 | 機械の点検・検査記録簿 | 安衛法規則第170条 |  | 確認 □ | 省略 | 省略 | □請負人
| 関係機関調整･協議記録 | 共通仕様書1編-1-1-26 |  | 確認 □ | 省略 | 省略 | □請負人
| 安全衛生管理の記録 | 安衛法第12条の2[安全衛生推進者の選任・常時10人～50人の事業場] |  | 確認 □ | 省略 | 省略 | □請負人
| 山留・仮締切・足場等の点検簿 | 安衛法規則第373･566･567条 |  | 確認 □ | 確認 □ | 省略 | □請負人
変更契約 | 予算執行伺（変更） 変更協議書・変更理由書 |  |  | □ | □ | □
| 支出負担行為（変更）・回答書 |  |  | □ | □ | □
| 変更契約書 |  |  | □ | □ | □
| 変更施工計画書 |  |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| 変更工程表 |  |  | □ | □ | □ | □請負人
施工管理 | 使用材料品質証明書（承認図） | 共通仕様書2編1章2節 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 指示・承諾・協議・提出・報告 | 工事執行規則第21条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 工事工程月報 | 工事執行規則第20条[1ヶ月超工期] |  | □ | □ | 省略可 | □請負人
| 材料検査簿 | 工事執行規則第25条 |  | □ | 省略可 | 省略可 | □請負人
| 工事記録簿・工事打合せ簿 | 工事執行規則第23条 |  | 必要時 □ | 省略可 | 省略可 | □請負人
| 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1編-1-1-36 |  | □ | 必要時 □ | 必要時 □ | □請負人
| 段階確認願い | 監督員要領6条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 材料納入伝票 | 生コン（均しコン除く）・不陸整正補充材・レベリング合材。 |  | □ | 省略 | 省略 | □請負人
| 出来形管理表・管理図 | 施工管理基準 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 施工数量・使用数量計算書 | 塗料等の設計数量・使用数量の比較 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 品質管理表・試験結果 | 施工管理基準[舗装合材温度管理・密度試験・水圧試験・気密試験等] |  | □ | □ | 確認 □ | □請負人
| 保証書・出荷証明書 |  |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| 使用資材のミルシート・試験成績表等 | 土木・建築・設備工事等の資材・器具等の試験成績表 |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| コンクリート製品受入れ試験結果 | セメントコンクリート製品取扱基準[積みブロック・溝蓋等] |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| コンクリートの品質管理報告書 | レディーミクストコンクリート取扱基準 |  | □ | □ | 省略 | □請負人
| 再生資源利用計画書・利用促進計画書（実施書） | 共通仕様書1編-1-1-18 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 搬入･搬出調書 |  |  | □ | 省略 | 省略 | □請負人
| マニフェストA・E票 | 共通仕様書1編-1-1-18 |  | 確認 □ | 確認 □ | 確認 □ | □請負人
| 工事写真帳 | 施工管理基準 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 不可視部の写真 | 施工管理基準 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 竣工図・完成図書 | 共通仕様書1編-1-1-19 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 建退共共済証紙受払簿 （受領書も含む） | 中小企業退職金共済法[下請総額200万円以上の場合提出] |  | □ | □ | □ | □請負人
| 中間検査の検査結果 | 検査依頼書・結果通知書 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 下検査の実施 （監督員の出来形調査） | 監督規程第32条 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 完成届出書 | 工事執行規則第43条 |  | □ | □ | □ | □請負人
検 査 | 完成検査依頼書 |  |  | □ | □ | □
| 位置図 |  |  | □ | □ | □
| 工事台帳 | 記入漏れチェック |  | □ | □ | □
| 完成届出書の写 |  |  | □ | □ | □
| 着前完成比較写真 |  |  | □ | □ | □ | □請負人
| 建設工事完成図書チェック表 | 本紙 |  | □ | □ | □
| 検査用の出来形管理表・管理図 | 建築･設備工事は竣工図等 |  | □ | □ | □ | □請負人
| 工事成績評定運用表 | 電子データを検査完了後に提出 |  | □ | □ | □
| 施工プロセスチェックリスト | 電子データを検査完了後に提出 |  | □ | □ | □
| スラグ使用調書 | 使用した場合、調書は紙を道路管理者へ提出 電子データを契約検査課へ提出 |  | □提出 □該当なし
※検査書類は、遅くても３日前に提出すること。 | [5 empty] | Ver.R5.4